## Hoja1
ID | Nombre | Categoria | Justificacion | Evento disparador | Prob | Impac | Vul | Respuesta | Acciones preventivas | Acciones correctivas | Responsables
R002 | Deseo de los clientes | Entorno | Solicitud de Cambio por parte del Cliente en el proceso de implantación del sistema. | Cambio de ideas del cliente | 3 | 3 | 3 | Prevenir y mitigar | Documentacion de requeriminetos firmado y estar en constante comunicación con el cliente | Comunicar con el cliente cualqueir cambio futuro con los requeriminetos va a retrasar la entrega del producto | Director del proyecto
R013 | Satisfaccion al cliente | Operacional | Inconformidad por parte del cliente cuando el sistema se encuentre en producción. | algunas partes funcionales del sistema no se adecuaron al cliente | 2 | 2 | 2 | Mitigar | Definir un alcance con el cliente | Comunicar los objetivos cumplidos | Analista
R020 | Tiempo de ciclo | operacional | Dedicar tiempo a tareas que quizás no son tan importantes. | falta de cumplimiento de la metodologia y ciclod e vida | 3 | 2 | 3 | Mitigar | Definicion de un cronograma | Actualizar el cronograma | Desarrollador web
R052 | Infraestructura | Tecnologias de informacion | Que el cliente no aporte la infraestructura necesaria y acordada en alguna etapa del proyecto. | Pocos recursos | 3 | 3 | 2 | Prevenir | Captar la necesidad de la empresa | Comprar equipo necesario | Analista
R042 | Liderazgo | Direccion | Fallos en cumplimientos de responsabilidad y plazos. | Fallos en cumplimientos de responsabilidad y plazos. | 2 | 1 | 2 | Prevenir y Mitigar | Crear un documento con los requerimientos no funcionales necesarios para el inicio del proyecto así como para la ejecución de las siguientes etapas aprobado por el cliente. | Cumpliento de los requerimientos funcionales y no funcionales | Analista
R051 | Disponibilidad | Tecnologias de informacion | Retraso al pedir información relevante para poder continuar con alguna etapa del proyecto. | Hermetismo o atraso con la información solicitada | 3 | 2 | 1 | Prevenir y Mitigar | Definir un usario por parte del cliente para definir informacion cuando se le solicita | Mejor comunicación con el cliente a la hora de los entregables | Director de proyecto
Para el seguimiento de los riesgos se utilizará la tabla que se muestra a continuación y se manejará la siguiente nomenclatura:
Probabilidad (Prob): Indica la probabilidad de que el riesgo se convierta en un problema, se utilizarán los siguientes códigos:
1 - baja
2 - medio
3 - alto
Impacto (Imp): Define el grado de impacto que tendría el riesgo dentro del proyecto, si este llega a darse. Se utilizarán los siguientes códigos:
1- bajo
2- medio
3- alto